## Planilha1
NUM_PROT_ANATEL | CIRCUITO | STATUS | Observação | Data contratação OEMP | Prazo Operadora (contratual) | Previsão de entrega (Contrato) | Previsão atual | Data de Instalação / Retirada / Cancelamento | Taxa de Instalação | Mensalidade | Tempo Contrato | Código da Viabilidade | Designação Operadora | OPERADORA | RESPONSAVEL | GESTÃO | Projeto
168120108 | RPO 5011433 | concluído | PORTAL | 2021-07-27 | 30 | 2021-08-26 |  | 2021-08-13 |  | 1.629,48 | 24 | GCF20210624E02 | 00113421 (Cliente=00113428 ; Estação=00113423) | Algar | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
22895379830 | PIDU 1930021 | execução | PORTAL | 2020-07-09 | 60 | 2020-09-07 | 2020-09-21 |  | 25.000,00 | 1.500,00 | 48 | GCF20200116E02 | 0 | AltaRede | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
22814745598 | MCE 2022304 | pendência U.N | Sem contato cliente para ag | 2021-07-27 | 30 | 2021-08-26 |  |  | 5.500,00 | 1.100,00 | 36 | GCF20210517E06 |  | AltaRede | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
318121424839 | CNG 5025176 | pendência U.N | Sem viabilidade e nem OPEX | [10 empty] | American Tower | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
318024723805 | NLA 5050836 | concluído | PORTAL | 2020-11-24 | 45 | 2021-01-08 |  | 2021-05-03 | 1.500,00 | 510,07 | 36 | GCF20201020006 | MTR-TNL-44 | American Tower | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
318024723477 | NLA 5051068 | concluído | PORTAL | 2020-11-24 | 45 | 2021-01-08 |  | 2020-12-29 | 1.500,00 | 510,07 | 36 | GCF20201020006 | MTR-TNL-43 | American Tower | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
318119196651 | OUO 5022124 | pendência U.N | Provedor declinou | 2021-05-03 | 45 | 2021-06-17 |  |  | 2.162,94 | 550,16 | 48 | RFQ PRODEMGE | Pendente | American Tower | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
34811024583 | ULA 5014688 | pendência U.N | Sem viabilidade e nem OPEX | [10 empty] | American Tower | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35813524440 | TCS 5031874 | pendência U.N | Sem viabilidade e nem OPEX | [8 empty] | 0 | MTR-TNL-35 | American Tower | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
37811504124 | NVS 5010284 | concluído | PORTAL | 2021-05-21 | 45 | 2021-07-05 |  | 2021-08-13 | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210318E4 | ATV NVS 5010284 | Ativa | oi309953 | OEMP | CORREIOS
37811473602 | PRS 5010435 | concluído | PORTAL | 2021-05-21 | 45 | 2021-07-05 |  | 2021-08-13 | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210318E4 | ATV PRS 5010435 | Ativa | oi309953 | OEMP | CORREIOS
33812098770 | SPJE 5010010 | execução | PORTAL | 2021-02-23 | 45 | 2021-04-09 |  |  |  | 325,92 | 30 | RFQ COPASA | 0 | Conecta | oi309953 | OEMP | COPASA
33812310102 | VML 5010501 | execução | PORTAL | [10 empty] | Conecta | oi309953 | OEMP | COPASA
19011091 | CTA 0834704 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 21 | 2021-06-09 |  |  | 643,13 | 431,00 | 60 | GCF20201118E02 | 1534055 | Copel | oi309953 | OEMP | RENAP BB
19012660 | CTA 0834706 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 21 | 2021-06-09 |  |  | 643,13 | 431,00 | 60 | GCF20201118E02 | 1529964 | Copel | oi309953 | OEMP | RENAP BB
19717143 | GNA 0768697 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | G8 | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19627628 | GNA 0768584 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | G8 | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
64817482 | PGS 5010028 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | G8 | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
64817507 | ANU 5010017 | execução | PORTAL | 2021-07-23 | 30 | 2021-08-22 |  |  | 1.313,63 | 800,00 | 24 | Proj. GOV GO TO |  | G8 | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
64817543 | ANU 5010019 | execução | PORTAL | 2021-07-23 | 30 | 2021-08-22 |  |  | 1.313,63 | 800,00 | 24 | Proj. GOV GO TO |  | G8 | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
38811807546 | UBI 5010237 | execução | PORTAL | 2021-05-27 | 30 | 2021-06-26 |  |  | 390,00 | 1.560,00 | 60 | GCF20210330E04 |  | MicroTell | oi309953 | OEMP | RENAP BB
38811618313 | MACD 5010174 | pendência U.N | Ainda não foi solicitado a contratação pela UN. | [8 empty] | 0 | 0 | MicroTell | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
38811618260 | MAG 5010870 | pendência U.N | Ainda não foi solicitado a contratação pela UN. | [8 empty] | 0 | 0 | MicroTell | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
9681256678 | PBRA 5010526 | concluído | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  | 2021-08-10 | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 20505104 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
42817700 | LJS 5010025 | concluído | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  | 2021-08-11 | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 20505108 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
43819887 | PARG 5010001 | concluído | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  | 2021-08-06 | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 20505100 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
91815720705 | BLM 5699330 | concluído | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  | 2021-08-11 | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 20505110 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
91815720689 | BLM 5699329 | execução | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  |  | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 0 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
91815720723 | BLM 5699331 | execução | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  |  | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 0 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
92812271615 | MNS 5401553 | execução | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  |  | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 0 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
218161314402 | DQX 2186137 | execução | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  |  | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 0 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
35814057238 | PSO 5031358 | execução | PORTAL | 2021-07-20 | 14 | 2021-08-03 |  |  | 612,41 | 869,38 | 30 | GCF20210518E05 | 0 | Nava (OEMP) | oi309953 | OEMP | Escolas Conectadas
11814486898 | GRS 5012309 | pendência U.N | Novo OPEX devido projeto especial. | [8 empty] | 0 | 0 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11805400522 | SBO 5011658 | pendência cliente | Dificuldade no agendamento. | 2020-11-12 | 30 | 2020-12-12 |  |  | 1.200,00 | 472,81 | 36 | GCF20200914006 | 15555724 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814742825 | SRE 5010087 | execução | PORTAL | 2021-07-17 | 30 | 2021-08-16 |  |  |  | 2.765,74 | 36 | GCF20210519E01 | 15538285 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814602067 | SPO 5295868 | aprovação opex | Sem viabilidade e nem OPEX | [10 empty] | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11805530794 | GRS 5011145 | pendência U.N | . Sem contratação | [10 empty] | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814602959 | SPO 5235723 | concluído | PORTAL | 2020-01-29 | 20 | 2020-02-18 |  | 2021-06-07 | 2.700,00 | 487,27 | 36 | Não Informada | 15538289 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
198143750 | CAS 5014708 | pendência cliente | Aprovação de PPI | 2019-12-16 | 30 | 2020-01-15 |  |  | 2.700,00 | 487,27 | 36 | Não Informada | 15538280 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
128118106 | TTE 5010497 | execução | PORTAL | 2021-07-02 | 30 | 2021-08-01 |  |  | 1.188,00 |  | 36 | Não Informada | 15555725 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
1980109841 | JGU 5010142 | pendência cliente | Problema de documentação para liberação de acesso | 2020-12-09 | 30 | 2021-01-08 |  |  | 2.400,00 | 3.687,27 | 36 | GCF20200909001 | 0 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814733791 | GRS 5012000 | aprovação opex | Sem viabilidade e nem OPEX | [10 empty] | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814794298 | GRS 5012364 | execução | PORTAL | 2021-07-19 | 30 | 2021-08-18 |  |  | 1.800,00 | 4.905,39 | 36 | Não Informada |  | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814591747 | ITE 5010176 | aprovação opex | Sem viabilidade e nem OPEX | [8 empty] | 0 | 0 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814591701 | GRS 5012312 | aprovação opex | Sem viabilidade e nem OPEX | [10 empty] | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814795983 | SCN 5010227 | pendência U.N | . Sem contratação | [10 empty] | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
138020834 | PGE 5010184 | pendência cliente | Pend vistoria | 2020-12-30 | 30 | 2021-01-29 |  |  | 2.700,00 | 501,34 | 24 | GCF20200825001 | 0 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
138020932 | STS 5011014 | pendência cliente | Pend vistoria | 2020-12-30 | 30 | 2021-01-29 |  |  | 2.700,00 | 501,34 | 24 | GCF20200825001 | 0 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814489341 | SPO 5081230 | pendência cliente | Pendente aprovação de PPI | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-02 |  |  | 2.700,00 | 487,27 | 36 | Não Informada | 0 | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
11814832283 | GRS 5010886 | pendência U.N | . Sem contratação | [10 empty] | Neovia | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
198143411 | CAS 5015187 | execução | PORTAL | 2021-08-11 | 10 | 2021-08-21 |  |  | 1.400,00 | 780,00 | 36 | Não Informada |  | Net Turbo | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
318120510373 | SUW 5011069 | execução | PORTAL | 2021-05-17 | 45 | 2021-07-01 |  |  |  | 362,13 | 36 | RFQ PRODEMGE |  | NetFácil | oi309953 | OEMP | COPASA
37811589694 | LDF 5010744 | pendência U.N | Não solicitado contratação | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | COPASA
37811557950 | SAJL 5010025 | execução | PORTAL | 2021-05-03 | 45 | 2021-06-17 |  |  |  | 638,76 | 36 |  |  | NetFácil | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
35813915991 | TCS 5031958 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
318121410425 | JQI 5010456 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
34811022923 | CQT 5010545 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
32814727829 | RET 5010707 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
32814746194 | RRE 5011260 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
33812420957 | SEG 5011886 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35814062874 | AUO 5010836 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35814062883 | JCU 5010432 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35814062892 | CSI 5011630 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35814062909 | CZL 5012277 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35814062918 | BMS 5012188 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35814062927 | IMS 5011900 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
35814062936 | CWA 5010995 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
37811657352 | COM 5011190 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
37811657361 | PST 5010484 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
37811657370 | SQS 5010587 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
37811651768 | SGN 5011342 | pendência U.N | PORTAL | [10 empty] | NetFácil | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
37811568314 | SDT 5013914 | execução | PORTAL | 2021-05-17 | 45 | 2021-07-01 |  |  |  | 638,76 | 36 | RFQ PRODEMGE |  | NetFácil | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
19729885 | GNA 0769047 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19729921 | GNA 0769049 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19760152 | GNA 0769048 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19717191 | GNA 0768699 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19544056 | GNA 0768585 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19630919 | GNA 0768586 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19614368 | GNA 0768569 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19619381 | GNA 0768567 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19650264 | GNA 0768568 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19650288 | GNA 0768570 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | NewMaster | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
3481893039 | PLU 5010039 | pendência U.N | PORTAL. Sem contratação. Acerto configuração | [8 empty] | 0 | PLU 102 | OnNeT | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
318120498173 | BFM 5010488 | execução | PORTAL | 2021-05-17 | 45 | 2021-07-01 |  |  |  | 339,96 | 60 | RFQ PRODEMGE |  | OnNeT | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
34801434338 | IUA 5010463 | concluído | PORTAL |  |  |  |  | 2021-04-22 |  |  |  | Carta 0035/2021 | IUA 104 | OnNeT | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
17167877 | SPO 0443722 | concluído | PORTAL | 2020-09-26 | 10 | 2020-10-06 |  | 2020-12-13 |  | 789,99 | 24 | Não Informada | 1009009 | Sercomtel | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19726208 | SPO 0446669 | execução | PORTAL | 2021-08-06 | 15 | 2021-08-21 |  |  | 823,68 | 703,70 | 24 | GCF20210528E02 |  | Sercomtel | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19744612 | SPO 0446670 | execução | PORTAL | 2021-08-06 | 15 | 2021-08-21 |  |  | 823,68 | 703,70 | 24 | GCF20210528E02 |  | Sercomtel | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
19717155 | GNA 0768698 | aprovação opex | PORTAL | [10 empty] | Siteltra | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
628112405 | SMQ 5010004 | execução | PORTAL | 2021-07-08 | 30 | 2021-08-07 |  |  | 1.293,30 | 874,99 | 24 | GOV GO/TO |  | Siteltra | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
628112423 | ICK 5010025 | execução | PORTAL | 2021-08-04 | 30 | 2021-09-03 |  |  | 1.293,30 | 1.007,35 | 24 | GOV GO/TO |  | Siteltra | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
64817605 | AHG 5010001 | execução | PORTAL | 2021-08-04 | 30 | 2021-09-03 |  |  | 1.293,30 | 874,99 | 24 | GOV GO/TO |  | Siteltra | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
318121032799 | CMD 5010783 | concluído | PORTAL. Sem contratação. Acerto configuração | [8 empty] | RFQ COPASA | FX-CMD-5010783 | STIW | oi309953 | OEMP | COPASA
33812316543 | PNH 5011177 | execução | PORTAL | 2021-05-17 | 45 | 2021-07-01 |  |  |  | 339,96 | 36 | RFQ PRODEMGE |  | STIW | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
91805655368 | BLM 7207316 | execução | PORTAL | 2021-07-25 | 30 | 2021-08-24 |  |  |  | 900,00 | 36 | GCF20201218002 | 0 | TIVIT | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
91805655457 | AIU 7207317 | execução | PORTAL | 2021-07-25 | 30 | 2021-08-24 |  |  |  | 900,00 | 36 | GCF20201218002 | 0 | TIVIT | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
32814542537 | SND 5029816 | execução | PORTAL | 2021-05-17 | 45 | 2021-07-01 |  |  |  | 362,62 | 36 | RFQ PRODEMGE |  | TUDDO | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
32814212439 | DVO 5010775 | execução | PORTAL. Sem custo | 2021-04-09 | 45 | 2021-05-24 | [5 empty] | RFQ PRODEMGE | DVO/PTP/0001 | TUDDO | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
33812249180 | AMN 5017003 | concluído | PORTAL |  |  |  |  | 2021-04-16 |  |  |  | Carta 0031/2021 | AMN-0002 | WKVE | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
33802685609 | JQT 5011764 | concluído | PORTAL. Sem contratação. Acerto configuração | 2020-09-08 | 30 | 2020-10-08 |  |  |  |  | 36 | 0 | JQT-0062 | WKVE | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG)
Note on C1: Alexandre Rodrigues Pereira: =SE(E4="Gestão OEMP";SE(E(G4="OUTRAS PENDÊNCIAS";OU(AW4="AG";AW4="CLD";AW4="TRANS"));"CONCLUÍDO";"EXECUÇÃO");E4)