## Planilha1
NUM_PROT_ANATEL | CIRCUITO | STATUS | Observação | Data contratação OEMP | Prazo Operadora (contratual) | Previsão de entrega (Contrato) | Previsão atual | Data de Instalação / Retirada / Cancelamento | Taxa de Instalação | Mensalidade | Tempo Contrato | Código da Viabilidade | Designação Operadora | OPERADORA | RESPONSAVEL | GESTÃO | Projeto
168120108 | RPO 5011433 | concluído | PORTAL | 2021-07-27 | 30 | 2021-08-26 |  | 2021-08-13 |  | 1.629,48 | 24 | GCF20210624E02 | 00113421 (Cliente=00113428 ; Estação=00113423) | Algar | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
22895379830 | PIDU 1930021 | execução | PORTAL | 2020-07-09 | 60 | 2020-09-07 | 2020-09-21 |  | 25.000,00 | 1.500,00 | 48 | GCF20200116E02 | 0 | AltaRede | oi309953 | OEMP | Outros Projetos
Note on C1: Alexandre Rodrigues Pereira: =SE(E4="Gestão OEMP";SE(E(G4="OUTRAS PENDÊNCIAS";OU(AW4="AG";AW4="CLD";AW4="TRANS"));"CONCLUÍDO";"EXECUÇÃO");E4)