## Planilha1
NUM_PROT_ANATEL | CIRCUITO | STATUS | Observação | Data contratação OEMP | Prazo Operadora (contratual) | Previsão de entrega (Contrato) | Previsão atual | Data de Instalação / Retirada / Cancelamento | Taxa de Instalação | Mensalidade | Tempo Contrato | Código da Viabilidade | Designação Operadora | OPERADORA | RESPONSAVEL | GESTÃO | Projeto | Regional | GROSS | TIPO DE SERVIÇO | RESPONSABILIDADE
34801450275 | CLS 5010143 | execução | PORTAL | 2021-05-27 | 45 | 2021-07-11 |  |  | 500,00 | 480,00 | 60 | GCF20210422E03 | ATV CLS 5010143 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RBA/MG/RJ | Sim | Instalação | OEMP
34801450211 | FRU 5010247 | execução | PORTAL | 2021-05-27 | 45 | 2021-07-11 |  |  | 500,00 | 480,00 | 60 | GCF20210422E03 | ATV FRU 5010247 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RBA/MG/RJ | Sim | Instalação | OEMP
34801450293 | PEE 5010060 | execução | PORTAL | 2021-05-27 | 45 | 2021-07-11 |  |  | 500,00 | 480,00 | 60 | GCF20210422E03 | ATV PEE 5010060 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RBA/MG/RJ | Sim | Instalação | OEMP
34801410069 | PRT 5010127 | execução | PORTAL | 2021-05-27 | 45 | 2021-07-11 |  |  | 500,00 | 480,00 | 60 | GCF20210422E03 | ATV PRT 5010127 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RBA/MG/RJ | Sim | Instalação | OEMP
34801408054 | SJU 5010046 | execução | PORTAL | 2021-05-27 | 45 | 2021-07-11 |  |  | 500,00 | 480,00 | 60 | GCF20210422E03 | ATV SJU 5010046 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RBA/MG/RJ | Sim | Instalação | OEMP
34801406421 | URA 5012109 | execução | PORTAL | 2021-05-27 | 45 | 2021-07-11 |  |  | 500,00 | 480,00 | 60 | GCF20210422E03 | ATV URA 5012109 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RBA/MG/RJ | Sim | Instalação | OEMP
33812293425 | CRY 5010554 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 30 | 2021-06-18 |  |  |  | 552,69 | 60 | GCF20201118E02 | ATV CRY 5010554 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812293808 | CCY 5010482 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 30 | 2021-06-18 |  |  |  | 680,00 | 60 | GCF20201118E02 | ATV CCY 5010482 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
35813834766 | CHO 5011680 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 30 | 2021-06-18 |  |  |  | 552,69 | 60 | GCF20201118E02 | ATV CHO 5011680 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
38811702427 | SRW 5010365 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 30 | 2021-06-18 |  |  |  | 552,69 | 60 | GCF20201118E02 | ATV SRW 5010365 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
38811702515 | GGL 5010245 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 30 | 2021-06-18 |  |  |  | 552,69 | 60 | GCF20201118E02 | ATV GGL 5010245 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
38811703355 | RCHO 5010302 | execução | PORTAL | 2021-05-19 | 30 | 2021-06-18 |  |  |  | 552,69 | 60 | GCF20201118E02 | ATV RCHO 5010302 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
34811028482 | LGR 5010029 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | ATV LGR 5010029 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
34811028507 | IUA 5010483 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | ATV IUA 5010483 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
34811028525 | CNS 5010082 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | ATV CNS 5010082 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
34811028543 | CNN 5010041 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | ATV CNN 5010041 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
34811028589 | COI 5010085 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | ATV COI 5010085 | Ativa | oi309953 | OEMP | RENAP BB | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
318120510300 | IIG 5156230 | execução | PORTAL | 2021-05-17 | 45 | 2021-07-01 |  |  |  | 362,13 | 36 | RFQ PRODEMGE | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
35813815199 | SEAM 5010133 | execução | PORTAL. Acerto de cadastro | 2021-03-22 | 45 | 2021-05-06 |  |  |  | 325,92 |  | RFQ COPASA | ATV SEAM 5010133 | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
38811571452 | RICR 5010004 | execução | PORTAL | 2021-05-03 | 45 | 2021-06-17 |  |  | 600,00 | 480,00 |  | RFQ COPASA | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RBA/MG/RJ | Sim | Instalação | OEMP
33812324240 | TOPA 5010043 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812324437 | FSG 5010596 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
38811724118 | SGL 5010467 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812324302 | ALDE 5010039 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812324320 | NOBL 5010122 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812324455 | NVOM 5010910 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812324473 | SETU 5010173 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
35813886898 | VGA 5065921 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
38811724154 | BIM 5010073 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210426E02 | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812324375 | CAAM 5010020 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | COPASA | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
32814562060 | SKD 5011276 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OUTRAS PENDÊNCIAS
37811658743 | SDT 5013158 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
33812371331 | FIDE 5010023 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
33812374436 | AVJO 5010008 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
37811504124 | NVS 5010284 | concluído | PORTAL | 2021-05-21 | 45 | 2021-07-05 |  | 2021-08-13 | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210318E4 | ATV NVS 5010284 | Ativa | oi309953 | OEMP | CORREIOS | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
37811473602 | PRS 5010435 | concluído | PORTAL | 2021-05-21 | 45 | 2021-07-05 |  | 2021-08-13 | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210318E4 | ATV PRS 5010435 | Ativa | oi309953 | OEMP | CORREIOS | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
3481928154 | FRU 5010255 | execução | PORTAL | 2021-06-21 | 30 | 2021-07-21 |  |  | 400,00 | 442,00 | 60 | GCF20210503E07 | ATV FRU 5010255 | Ativa | oi309953 |  | CORREIOS | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
3481924666 | STV 5010069 | execução | PORTAL | 2021-05-21 | 45 | 2021-07-05 |  |  | 600,00 | 480,00 | 60 | GCF20210318E4 | ATV STV 5010069 | Ativa | oi309953 | OEMP | CORREIOS | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
318121086605 | BET 5163997 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
318120607420 | BET 5163985 | execução | PORTAL | 2021-06-07 | 45 | 2021-07-22 |  |  | 3.500,00 | 1.051,00 | 48 | RFQ PRODEMGE | #N/A | Ativa | oi309953 | UN | PRODEMGE (Gov. MG) | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
318119197142 | IBA 5050158 | pendência U.N | PORTAL. Sem viabilidade e nem OPEX | [8 empty] | 0 | 0 | Ativa | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG) | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
35813784052 | ALK 5010237 | pendência U.N | PORTAL. Sem viabilidade e nem OPEX | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | PRODEMGE (Gov. MG) | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
35813874473 | EXM 5021914 | execução | PORTAL | 2021-05-17 | 45 | 2021-07-01 |  |  |  | 339,50 | 36 | RFQ PRODEMGE | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
38811724591 | JPI 5013531 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
35814009059 | SLP 5010360 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | ATV5010360 | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
33812394030 | INH 5011716 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | ATV 5011716 | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
33812405563 | BJG 5010559 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
37811644697 | SDT 5013916 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OUTRAS PENDÊNCIAS
35814063338 | CAE 5011417 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OUTRAS PENDÊNCIAS
35814075897 | NAR 5010535 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
35814076903 | SGS 5016529 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
35814092477 | ADO 5011021 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
32814758634 | PAL 5011006 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
32814758643 | MEH 5011910 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
32814758689 | RQN 5010635 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
33812421135 | DLJ 5010496 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
34811018670 | EEL 5010387 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
35814043217 | BBD 5010502 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
38811793418 | CTE 5010608 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
38811799528 | FXA 5010934 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
38811804291 | BMN 5010929 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
32814729248 | BIS 5015951 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
35813875285 | SAL 5026961 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
3481880588 | CNS 5010065 | concluído | PORTAL | 2020-10-05 | 45 | 2020-11-19 |  |  | 400,00 | 442,15 | 12 | RFQ MPMG | 0 | Ativa | oi309953 | OEMP | MP-MG | RBA/MG/RJ | Não | Serviços | OEMP
34811003622 | PEE 5010049 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Não | Serviços | OEMP
34811011150 | NVN 5010073 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
33812310228 | AUI 5013864 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
37811641734 | PTI 5010185 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 |  | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
37811658486 | NVS 5010272 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
34811028124 | PRT 5010119 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Upgrade | OEMP
32814731262 | TOS 5011443 | contratação | PORTAL | [8 empty] | #N/A | #N/A | Ativa | oi309953 | OEMP | Outros Projetos | RCO/RMG | Sim | Instalação | OEMP
Note on C1: Alexandre Rodrigues Pereira: =SE(E4="Gestão OEMP";SE(E(G4="OUTRAS PENDÊNCIAS";OU(AW4="AG";AW4="CLD";AW4="TRANS"));"CONCLUÍDO";"EXECUÇÃO");E4)
Note on T1: Alexandre Rodrigues Pereira: =SE(OU([@[TIPO DE SERVIÇO2]]="Instalação";[@[TIPO DE SERVIÇO2]]="Upgrade");SE(E(PROCV([@[SIGLA_PRODUTO]];Fórmula!$D$15:$E$43;2;0)="Sim";PROCV([@[UNIDADE_DE_NEGOCIOS]];Fórmula!$G$15:$H$25;2;0)="Sim");"Sim";"Não");"Não")